## Sheet1
분류 | 항목 | 기능 | 예상일정 | 비고
분석 | 전체 | 기존 OP화면, DB, 프로세스 등 | 2
설계 | 전체 | 서비스플랫폼 및 개발환경 정의서 | 2
|  | 화면정의서 | 5
|  | 코드정의서 | 2
|  | 프로세스정의서 | 3
WEB( WAS) | 로그인 | 패스워드 인증 | 3 | 신규
| 권한관리 | 데이터베이스에 권한 관련 정보가 있을 경우 | 4 | 신규
| 상태 모니터 | AI 상태 ( 최대 10개 항목 ) | 15 | 신규
DI 상태 ( 최대 16개 항목 )
DO 상태 ( 최대 8개 항목 )
UPS 상태
전원 상태 ( 내부 전원 2개, 외부 전원 6개 )
HW 상태 ( CPU, Memory, HDD )
Version, 네트워크 정보
| 제어 | DO 제어 ( 최대 6개 ) | 10 | 신규
전원 제어( 내부 2개, 외부 6개 )
Reset
| 설정 | 로그인 패스워드 변경 | 2 | 신규
|  | 네트워크 변경 | 2
|  | 시간 설정( 수동 ) | 2
|  | 사이트 정보(SITE) 추가/ 변경 / 삭제 | 2
|  | 설비 정보( Facility ) 추가 / 변경 / 삭제 | 3
|  | AI 센서 등록/추가/ 삭제/ 임계값 등록 | 3
|  | DI 센서 등록/추가/삭제/임계값 등록/변경 | 3
|  | DO 센서 등록/추가/삭제/임계값 등록/변경 | 3
|  | 내부 전원 등록/추가/삭제 , 임계값 설정 | 3
|  | 외부 전원 등록/추가/삭제, 임계값 설정 | 3
| Firmware Update | 파일 업로드 | 3 | 신규
WEB 데몬 | 센서 상태 통신 | 구 프로토콜 사용 | 10 | 신규
| 센서 설정 통신 | 구 프로토콜 사용 | 10 | 신규
| 센서 제어 통신 | 구 프로토콜 사용 | 10 | 신규
| Update 정보 통신 | 신규 프로토콜 추가 | 2 | 신규
RTU Core 데몬 | 기능 수정 | 서버 전송용 프로토콜 기능 제거 | 1 | 수정
|  | 장애 알람 통신 기능 변경 | 1
|  | 실시간 정보 시나리오 변경( GNSS 운영 프로그램 및 WEB 데몬 ) | 1
|  | 제어 결과 시나리오 변경( GNSS 운영 프로그램 및 WEB 데몬 ) | 1
|  | 임계 설정 응답 시나리오 변경( GNSS 운영 프로그램 및 WEB 데몬 ) | 1
|  | EQP 모니터링 통신 시나리오 확인( 사용 유무 확인 ) | 1
|  | EQP 전원 제어 시나리오 확인( 사용 유무 확인 ) | 1
| 기능 추가 | UPS 통신 인터페이스 구현 ( 프로토콜에 내용에 따라 구현 일정 추가 필요) | 10 | 신규
Database | 테이블 정리 | 기존 테이블 분석 및 이용 | 3 | 수정
|  | 로그성 테이블 삭제 스케줄 변경 | 1
RTU 일괄 관리 프로그램 | 모니터링 | 전체 RTU 상태 모니터링 | 10 | 신규
| 시간 동기화 | 전체 RTU 시간 동기화
예상 개발 일 |  |  | 128